新規事業のご提案

「自走する一次産業」を、

貴社の社会貢献事業として。

補助金に頼らず、成果と継続性を示せる農業・陸上養殖事業の進め方

【ご提案先：貴社名】 御中

2026年【月】【日】

電子CB農法株式会社　代表取締役　山中 俊成

〒605-0073 京都市東山区祇園町北側340 マルトー17ビル501　TEL 075-600-0479

1．はじめに ― 本書のご提案の趣旨

貴社が、社会貢献事業のひとつとして、農業・陸上養殖などの一次産業への取り組みをご検討であると伺っております。

一次産業は、社会的な意義が大きい一方で、「補助金を取ること」が目的となり、補助期間が終わると活動が止まってしまう例が少なくありません。せっかく取り組まれるのであれば、次の3点を満たす事業にしていただきたい――これが、当社のご提案の出発点です。

自走すること：補助金がなくても、収支と運営が成り立つ設計から始める。

成果が見えること：第三者の検証と、定量的な指標で、社会貢献の成果を説明できる。

波及すること：地域や生産者に技術と知見が残り、取り組みが広がっていく。

本書では、まず「一次産業参入で起きやすい失敗」を整理し（第2章）、そのうえで当社の技術と事業モデル（第3〜5章）、段階的な進め方（第6章）をご提案します。

【本書の位置づけ】会社概要を兼ねた新規事業提案書です。数値・条件のうち、貴社のご意向や個別調査が必要なものは【 】で示しています（黄色の箇所）。正式な事業計画は、ご要望の確認後に作成いたします。

2．一次産業への参入で起きやすい失敗 ― 補助金頼みの落とし穴

一次産業の新規参入では、次のようなつまずきがよく見られます。いずれも、事前に設計することで避けやすくなります。

| 起きやすい失敗 | 何が起きるか | 設計での対策 |
| --- | --- | --- |
| ① 補助金の獲得が目的になる | 申請書の整合を優先し、現場の実態と合わない事業になる。補助期間の終了とともに活動が止まる。 | 補助金なしでも成立する収支を先に作り、補助金は「加速」にだけ使う。 |
| ② 設備を先に作る | 立派な設備ができたが、売る先・作る人・技術が追いつかず、稼働率が低い。 | 小さく始め、検証できた段階で設備を拡大する（ステージゲート）。 |
| ③ 出口（販路・価格）が曖昧 | 作ったものの売り先がなく、価格も安定しない。 | 作る前に、売り先・価格・数量の目処を確認する。 |
| ④ 担い手がいない | 担当者の異動や退職で、ノウハウが途切れる。 | 手順の標準化と、地域の担い手・協力者の育成を最初から組み込む。 |
| ⑤ 効果が数字で示せない | 「良さそう」で終わり、社内外に成果を説明できず、継続の判断ができない。 | 第三者による検証と、事前に決めた指標（KPI）で評価する。 |
| ⑥ 撤退・見直しの基準がない | うまくいかなくても止められず、赤字が続く。 | 段階ごとに「続ける・見直す・やめる」の基準を事前に決める。 |

「自走する一次産業」の5つの条件

| 条件 | 確認すること |
| --- | --- |
| 1．市場 | 誰に、何を、いくらで売るか。価格が守られる仕組みがあるか。 |
| 2．技術 | 効果を再現でき、誰が行っても同じ手順で実施できるか。 |
| 3．人 | 現場を担う人と、地域の協力者が確保・育成できるか。 |
| 4．収支 | 補助金なしで、運営費をまかなえる見通しがあるか。 |
| 5．検証 | 第三者の評価と、定量的な指標で、成果を説明できるか。 |

当社は、上記の5条件を満たす進め方を、貴社とご一緒に設計したいと考えております。

3．一次産業を「事業」にするための要素と、貴社との接点

一次産業を継続できる事業にするには、次のような要素が必要です。貴社がお持ちの強みのうち、どれが活かせるかを、ヒアリングで一緒に確認させてください。

| 必要な要素 | 一次産業での意味 | 貴社で活かせる強み（ヒアリングで確認） |
| --- | --- | --- |
| 長期の視点で取り組める体制 | 補助金の採択時期や制度変更に左右されず、検証に必要な期間を確保する。 | 【 】 |
| 品質・工程の管理力 | 栽培・養殖の手順の標準化、記録、改善のサイクルをつくる。 | 【 】 |
| 調達・物流・販路の知見 | 資材の調達、出荷、販路の設計に活かす。 | 【 】 |
| 情報発信力・信頼性 | 取り組みの透明性を保ち、地域・取引先との連携や、社会的な啓発を広げる。 | 【 】 |
| 社会貢献としての成果の見える化 | 環境・地域・雇用への成果を指標で示し、事業の継続理由として説明できるようにする。 | 【 】 |

※ 右欄は、ヒアリング後に、貴社の実情に合わせて記入します。

4．電子CB農法株式会社の概要

| 会社名 | 電子CB農法株式会社 |
| --- | --- |
| 設立 | 2025年7月1日 |
| 代表者 | 代表取締役 山中 俊成 |
| 所在地 | 〒605-0073 京都市東山区祇園町北側340 マルトー17ビル501 |
| 連絡先 | TEL 075-600-0479 ／ e.info@denshi-cb.co.jp ／ https://www.denshi-cb.co.jp/ |
| 事業内容 | 電子還元作用に関する特許技術を基礎とする「CBスティック」「CBチップ」等の製品の普及と、電子CB農法の開発・実証・指導。農業を入口に、水産・畜産などへの展開を目指す。 |
| 役員 | 取締役：伊藤 明日香、阪 彰敏、池島 修一、伊藤 友隆 ／ 執行役員：宮崎 新吾、西河 郊二 |
| ビジョン | 「電子の力でイノベーションを起こす」 土から、日本の一次産業を再生する。 |

共創型の販売・普及体制

当社は「電子CB農法・共創型流通制度」により、地域のパートナー（認定パートナー・オルガナイザー・エージェントの3層）と連携し、価格競争ではなく、一物一価を守りながら普及を進めています。地域ごとの担い手が育つ点は、本ご提案の「波及」の条件に合致します。

5．技術と実証状況（現時点の事実）

5-1．電子CB農法とは

徐放性の電子放出を可能にする特許技術（特許第7444353号）を活用し、土壌・水環境の酸化還元状態に働きかける農法です。「CBスティック」は土に挿し、「CBチップ」は敷く・沈めるなどして使用します。大規模な設備や専門資格を要さず、既存の栽培に追加する形で導入できる点が特徴です。

5-2．これまでの実証

| 分野 | 内容 | 現時点の評価 |
| --- | --- | --- |
| 農業（栽培試験） | 電子CB農法による栽培試験を、各地・各作物で実施。【試験数・作物・地域】 | ほぼ全ての試験で、結果・成果が確認されている。【収量・生育などの具体的な数値と、試験条件を別紙に整理】 |
| 農業（土壌分析） | 土壌診断用バイオセンサー研究会による分析（2026年6〜7月）。7月の報告で、CB使用区の抑止力が7.7→27.6、総合判定がE→Dへ変化。 | 栽培試験の成果と整合する結果。数値の定義・比較区の条件は原報告書で確認。 |
| 農業（SOFIX分析） | 同一圃場のCBあり／なしを比較した分析結果を取得（2026年10月）。リン・炭素・窒素の総量とリン循環活性はCBありが上回る一方、窒素循環に関する一部の項目は下回った。 | 栽培で出ている成果の作用機序は、SOFIXの指標だけでは、まだ説明できていない。分析手法・採取条件・時期を変えた追加検証を進める。 |
| 陸上養殖 | あまごの水質改善・生育の比較試験を実施中。 | 進行中。成果・事業化は未確定。 |
| 畜産（臭気） | 笠岡市における畜産臭気課題への対応を推進中。 | 進行中。成果・事業化は未確定。 |

【技術の現在地】栽培試験では、ほぼ全てで成果が出ています。一方で、「なぜ効くのか」という作用機序は、現在の土壌分析（SOFIX等）だけでは、まだ説明できていません。これは効果そのものの不足ではなく、分析手法が現象に追いついていない段階です。そこで本ご提案では、①栽培成果の記録と、②機序の解明（第三者機関との共同検証）を、並行して進める計画を採ります。機序の解明は、取り組みを社会に説明するための「根拠づくり」にもなります。

6．ご提案する事業モデルと進め方

6-1．取り組みの選択肢

|  | A．実証パイロット型 | B．小規模事業化型 | C．地域連携拠点型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 農地または水槽での比較試験を、第三者検証付きで実施する。 | 検証結果を踏まえ、栽培・養殖を小規模に事業として運営し、販路を作る。 | 地域の生産者・自治体・教育機関と連携し、技術と知見を地域に残す拠点にする。 |
| 規模 | 小（試験区画） | 中 | 中〜大 |
| 主な目的 | 効果と再現性の確認 | 収支の確認と、運営ノウハウの蓄積 | 社会貢献の成果の最大化と、波及 |
| 補助金の位置づけ | 原則なし（または検証費用の一部） | 加速に限定して活用 | 地域事業の拡張に限定して活用 |
| 想定期間 | 【6〜12か月】 | 【1〜2年】 | 【2〜3年】 |

推奨は、A → B → C の段階的な進め方です。Aの結果が基準を満たした場合にのみ、Bへ進みます。

6-2．ステージゲート（段階ごとの判断）

| ステージ | やること | 進む条件（例） | 見直し・撤退の条件（例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1段階 検証 | 栽培・養殖の比較試験、第三者による分析（機序の解明を含む）、運営手順の整備 | 事前に定めた指標【 】で、成果の再現が確認できる | 指標が基準に届かない場合は、条件を見直して再試験、または終了 |
| 第2段階 小規模事業化 | 小規模での生産・出荷、販路の確認、収支の測定 | 補助金なしで、運営費の【 】%以上を賄える見通し | 収支見通しが基準を下回る場合は、規模を縮小または停止 |
| 第3段階 拡大・波及 | 設備拡大、地域との連携、担い手の育成 | 担い手の確保と、継続運営の体制が整っている | 担い手が確保できない場合は、拡大を保留 |

6-3．補助金の考え方

補助金は「使わない」のではなく、「頼らない」。①補助金がなくても成立する収支計画を先に作る → ②そのうえで、検証・拡大の加速に、使える制度を選んで活用する → ③補助期間の終了後も、運営が続く設計にする。この順番を守ります。

6-4．収支の考え方（枠組み）

具体的な金額は、対象（作物・魚種）、規模、地域、販路によって大きく変わるため、ヒアリング後にお示しします。計画の骨格は次のとおりです。

| 項目 | 考え方 |
| --- | --- |
| 収入 | 販売収入（直販・契約栽培・加工品など）。増収効果は、当社の栽培試験の実績を基に、保守的な水準で織り込む【実績値と採用率】。 |
| 費用 | 資材費、人件費、設備の償却、検証費用、販売費。 |
| 初期投資 | 検証段階は小さく抑え、事業化段階で必要に応じて拡大。 |
| 補助金 | 収支計画には含めないケースを基本とし、加速分として別建てで管理。 |
| 判断指標 | 単年度の収支、運営費の自給率、検証指標の達成度、地域への波及（協力者数・連携先数など）。 |

7．啓蒙・情報発信（社会貢献の価値を高める取り組み）

事業の成果を貴社の中にとどめず、一次産業全体の底上げにつなげるため、次のような取り組みを組み合わせることを提案します。

勉強会・見学会の開催：検証の過程と結果を、失敗も含めて公開し、地域や取引先、社員の理解を深める。

「補助金に頼らない一次産業」の事例づくり：成果と収支を、第三者の視点で整理し、発信する。

教育・社員参加の機会：社員やその家族が、現場に触れる機会をつくる（当社には児童向けの観察実験ガイドも整備しています）。

データの公開方針：検証データは、条件や限界も併記して公開し、誇張のない発信を行う。

8．体制とガバナンス

| 区分 | 役割（案） |
| --- | --- |
| 貴社 | 事業の意思決定、資金、社内外の連携、広報。 |
| 当社 | 技術の提供、現場の運営支援、検証の設計・実施、パートナー網の活用。 |
| 第三者機関 | 土壌・水質などの分析、結果の客観的な評価。 |
| 地域パートナー／自治体 | 現場の協力、地域との接続、担い手の育成。 |

【定例会議：月1回】で進捗とKPIを確認し、ステージゲートごとに貴社の【意思決定会議】で継続・見直し・終了を判断します。

9．主なリスクと対策

| リスク | 内容 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 効果の程度が条件で変わる | 土壌・作物・気象・水質などにより、成果の大きさが異なる可能性。 | 条件を記録し、第三者検証を並行。収支は保守的な水準で計画する。 |
| 自然条件・病害 | 気象、水質、病害などで生産が不安定になる。 | 小規模から開始し、記録と改善を重ねる。保険・分散も検討。 |
| 販路・価格 | 売り先が見つからない、価格が安定しない。 | 作る前に販路を確認。一物一価・契約栽培を重視。 |
| 担い手不足 | 現場を担う人が確保できない。 | 標準化と育成を最初から組み込み、地域と連携する。 |
| 設備投資の過大化 | 需要・技術の確認前に、設備が過大になる。 | ステージゲートで、検証後に段階的に拡大する。 |
| 法令・規制 | 農地・水産・食品表示・景品表示などの規制。 | 事前に専門家・行政と確認する。効果表現は根拠の範囲に限る。 |

10．次のステップ

| 順 | 内容 | 時期（案） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 貴社のご意向のヒアリング（目的、予算感、対象分野、地域、社内体制、希望時期） | 【 月 日】 |
| 2 | 対象分野・規模の絞り込み、現地確認 | 【 月 日】 |
| 3 | 検証計画（指標・期間・第三者機関）と、収支の枠組みの作成 | 【 月 日】 |
| 4 | 貴社内でのご検討、実施可否のご判断 | 【 月 日】 |
| 5 | 第1段階（実証パイロット）の開始 | 【 月 日】 |

ヒアリングで確認したいこと（例）

取り組みの目的（社会貢献、社員・地域への波及、将来の事業化の可能性、ほか）

ご予算の考え方（検証段階／事業化段階）と、意思決定の手順

対象分野の優先順位（農業・陸上養殖・その他）、希望する地域・拠点

社内の担当部署・人員、現場に近い協力者の有無

公表・広報の方針（成果の公開範囲）

本書は、ご検討のための情報提供を目的としたもので、将来の成果・収益を保証するものではありません。数値や条件は、ヒアリングおよび個別の調査を経て確定します。